## Sprint1
Tên dự án: | XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÁN GIÀY DÉP TÍCH HỢP THÀNH TOÁN TRỰC TUYẾN
Tên Module : |  | Sprint 1
Nhóm phát triển: |  | Nhóm 06
Ngày bắt đầu: |  | 2024-01-11 | [11 empty] | End task
Ngày kết thúc: |  | 21/11/2024 | [11 empty] | Tăng ca
Trễ
| SPRINT 2 REPORT | [12 empty] | Chậm tiến độ
| STT | Thành Viên | Thực Tế | Ước Tính
| 1 | Hoàng Văn Ngọc Quý | 63 | 59 | [9 empty] | Trước thời hạn
| 2 | Nguyễn Văn Cảnh | 63 | 59
| 3 | Nguyễn Quốc Phong | 63 | 59
| 4 | Võ Tấn Trin | 63 | 59
| Tổng |  | 252 | 236
Sprint1 | Component | Task Name | Responsible Member | Ngày | Ước tính (giờ) | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-21
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Tất cả thành viên | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Tất cả thành viên | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Tất cả thành viên | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng đăng nhập | Thiết kế giao diện đăng nhập | Cảnh | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng nhập | Cảnh | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng nhập | Cảnh | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đăng nhập | Tất cả thành viên | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng xem thông tin sản phẩm | Thiết kế giao diện xem thông tin sản phẩm | Quốc | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem thông tin sản phẩm | Quốc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem thông tin sản phẩm | Quốc | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng xem thông tin sản phẩm | Tất cả thành viên | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng đặt hàng | Thiết kế giao diện đặt hàng | Quý | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đặt hàng | Quý | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đặt hàng | Quý | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đặt hàng | Tất cả thành viên | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng thanh toán | Thiết kế giao diện thanh toán | Trin | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng thanh toán | Trin | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng thanh toán | Trin | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng thanh toán | Tất cả thành viên | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý danh mục sản phẩm | Thiết kế giao diện quản lý danh mục sản phảm | Quý | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý danh mục sản phảm | Quý | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý danh mục sản phảm | Quý | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý danh mục sản phảm | Tất cả thành viên | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý sản phẩm | Thiết kế giao diện quản lý sản phảm | Quốc | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý sản phảm | Cảnh, Trin | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý sản phảm | Quốc, Cảnh, Trin | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý sản phảm | Tất cả thành viên | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 1: | Họp xem lại Sprint 1 | Tất cả thành viên | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Ước tính |  | 113 | 102 | 102 | 94 | 86 | 79 | 73 | 66 | 60 | 53 | 47 | 40 | 34 | 27 | 21 | 14 | 8
Sprint1 | Component | Task Name | Responsible Member | Ngày | Thực tế (giờ) | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-21
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Tất cả thành viên | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | Tất cả thành viên | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Tất cả thành viên | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng đăng nhập | Thiết kế giao diện đăng nhập | Cảnh | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng nhập | Cảnh | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng nhập | Cảnh | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đăng nhập | Tất cả thành viên | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng xem thông tin sản phẩm | Thiết kế giao diện xem thông tin sản phẩm | Quốc | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem thông tin sản phẩm | Quốc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem thông tin sản phẩm | Quốc | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng xem thông tin sản phẩm | Tất cả thành viên | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng đặt hàng | Thiết kế giao diện đặt hàng | Quý | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đặt hàng | Quý | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng bình luận | Quý | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng bình luận | Tất cả thành viên | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng thanh toán | Thiết kế giao diện thanh toán | Trin | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng thanh toán | Trin | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng thanh toán | Trin | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng thanh toán | Tất cả thành viên | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý danh mục sản phẩm | Thiết kế giao diện quản lý danh mục sản phảm | Quý | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý danh mục sản phảm | Quý | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý danh mục sản phảm | Quý | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý danh mục sản phảm | Tất cả thành viên | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý sản phẩm | Thiết kế giao diện quản lý sản phảm | Quốc | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý sản phảm | Cảnh, Trin | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý sản phảm | Quốc, Cảnh, Trin | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý sản phảm | Tất cả thành viên | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1
| Release Sprint 1: | Họp xem lại Sprint 1 | Tất cả thành viên | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Thực tế |  | 132 | 124 | 124 | 116 | 108 | 96 | 90 | 79 | 74 | 70 | 61 | 52 | 44 | 33 | 26 | 19 | 11

## Sprint2
Tên dự án: | XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÁN GIÀY DÉP TÍCH HỢP THÀNH TOÁN TRỰC TUYẾN
Tên Module : |  | Sprint 2
Nhóm phát triển: |  | Nhóm 06
Ngày bắt đầu: |  | 22/11/2024 | [11 empty] | End task
Ngày kết thúc: |  | 2024-05-12 | [11 empty] | Tăng ca
Trễ
| SPRINT 2 REPORT | [12 empty] | Chậm tiến độ
| STT | Thành Viên | Thực Tế | Ước Tính
| 1 | Phan Hoàng Thắng | 58 | 59 | [9 empty] | Trước thời hạn
| 2 | Nguyễn Mậu Hiếu | 58 | 59
| 3 | Cao Thị Anh Thư | 58 | 59
| 4 | Nguyễn Tuấn Bình | 58 | 59
Tổng
Sprint2 | Component | Task Name | Responsible Member | Ngày | Ước tính (giờ) | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Tất cả thành viên | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng tìm kiếm sản phẩm | Thiết kế giao diện tìm kiếm sản phẩm | Quý | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng tìm kiếm sản phẩm | Quý | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng tìm kiếm sản phẩm | Quý | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm | Tất cả thành viên | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý tài khoản | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản | Cảnh | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý tài khoản | Cảnh | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý tài khoản | Cảnh | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản | Tất cả thành viên | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý kho hàng | Thiết kế giao diện quản lý giỏ hàng | Cảnh | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý giỏ hàng | Cảnh | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý giỏ hàng | Cảnh | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý giỏ hàng | Tất cả thành viên | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý đơn hàng | Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng | Quốc | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý đơn hàng | Quốc | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý đơn hàng | Quốc | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý đơn hàng | Tất cả thành viên | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 2: | Họp xem lại Sprint 2 | Tất cả thành viên | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 2 Retrospective | Tất cả thành viên | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Ứớc tính |  | 96 | 88 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
Sprint2 | Component | Task Name | Responsible Member | Ngày | Thực tế (giờ) | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Tất cả thành viên | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng tìm kiếm sản phẩm | Thiết kế giao diện tìm kiếm sản phẩm |  | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng tìm kiếm sản phẩm |  | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng tìm kiếm sản phẩm |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý tài khoản | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản |  | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý tài khoản |  | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý tài khoản |  | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản |  | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý kho hàng | Thiết kế giao diện quản lý giỏ hàng |  | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý giỏ hàng |  | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý giỏ hàng |  | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý giỏ hàng |  | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0
| Chức năng quản lý đơn hàng | Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng |  | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0
|  | Code chức năng quản lý đơn hàng |  | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Test chức năng quản lý đơn hàng |  | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý đơn hàng | Tất cả thành viên | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Release Sprint 2: | Họp xem lại Sprint 2 | Tất cả thành viên | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 2 Retrospective | Tất cả thành viên | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Thực tế |  | 95 | 87 | 87 | 79 | 71 | 71 | 71 | 63 | 56 | 58 | 40 | 36 | 24 | 23 | 19

## Sprint3
Tên dự án: | XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÁN GIÀY DÉP TÍCH HỢP THÀNH TOÁN TRỰC TUYẾN
Tên Module : |  | Sprint 3
Nhóm phát triển: |  | Nhóm 06
Ngày bắt đầu: |  | 2024-06-12 | [11 empty] | End task
Ngày kết thúc: |  | 18/12/2024 | [11 empty] | Tăng ca
Trễ
| SPRINT 2 REPORT | [12 empty] | Chậm tiến độ
| STT | Thành Viên | Thực Tế | Ước Tính
| 1 | Hoàng Văn Ngọc Quý | 58 | 59 | [9 empty] | Trước thời hạn
| 2 | Nguyễn Văn Cảnh | 58 | 59
| 3 | Nguyễn Quốc Phong | 58 | 59
| 4 | Võ Tấn Trin | 58 | 59
| Tổng |  | 232 | 236
Sprint2 | Component | Task Name | Responsible Member | Ngày | Ước tính (giờ) | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Tất cả thành viên | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý khuyến mãi | Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi | Trin | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý khuyến mãi | Trin | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý khuyến mãi | Trin | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý khuyến mãi | Tất cả thành viên | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản cá nhân | Quý | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Quý | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Quý | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Tất cả thành viên | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng báo cáo thống kê | Thiết kế giao diện báo cáo thông kê thống kê | Cảnh | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng báo cáo thống kê thống kê | Cảnh | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng báo cáo thống kê | Cảnh | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý thống kê | Tất cả thành viên | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng xem tình trạng đơn hàng | Thiết kế giao diện xem tình trạng đơn hàng | Quốc | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem tình trạng đơn hàng | Quốc | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem tình trạng đơn hàng | Quốc | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đặt hàng | Tất cả thành viên | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Đăng xuất | Thiết kế giao diện đăng xuất | Quý | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng xuất | Quý | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng xuất | Quý | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đăng xuất | Tất cả thành viên | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 3: | Họp xem lại Sprint 3 | Tất cả thành viên | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 3 Retrospective | Tất cả thành viên | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Ước tính |  | 112 | 104 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
Sprint2 | Component | Task Name | Responsible Member | Ngày | Thực tế (giờ) | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22
| Sprint Plan Meeting |  | Tất cả thành viên | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Tất cả thành viên | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu |  | Tất cả thành viên | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý khuyến mãi | Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi | Trin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý khuyến mãi | Trin | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý khuyến mãi | Cảnh | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý khuyến mãi | Tất cả thành viên | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản cá nhân | Quý | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Quý | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Quý | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản cá nhân | Tất cả thành viên | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng báo cáo thống kê | Thiết kế giao diện báo cáo thông kê thống kê | Cảnh | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng báo cáo thống kê thống kê | Cảnh | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng báo cáo thống kê | Cảnh | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng quản lý thống kê | Tất cả thành viên | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng xem tình trạng đơn hàng | Thiết kế giao diện xem tình trạng đơn hàng | Quốc | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem tình trạng đơn hàng | Quốc | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem tình trạng đơn hàng | Cảnh | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đặt hàng | Tất cả thành viên | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| Đăng xuất | Thiết kế giao diện đăng xuất | Quý | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Code chức năng đăng xuất | Quý | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng xuất | Cảnh | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Hoàn thiện chức năng đăng xuất | Tất cả thành viên | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Release Sprint 3: | Họp xem lại Sprint 3 | Tất cả thành viên | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Sprint 3 Retrospective | Tất cả thành viên | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Thực tế |  | 118 | 110 | 110 | 102 | 93 | 87 | 77 | 69 | 70 | 52 | 44 | 35 | 30 | 21 | 8

## Tổng kết
| Quý |  | Phong |  | Cảnh |  | Trin |  | Tổng cộng |  | Tổng cộng dự án
| Ước Tính | Thực Tế | Ước Tính | Thực Tế | Ước Tính | Thực Tế | Ước Tính | Thực Tế | Ước Tính | Thực Tế | Ước Tính | Thực Tế
Sprint 1 | 59 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 | 236 | 252 | 530 | 543
Sprint 2 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59
Sprint 3 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 236 | 232