## TEST_SPRINT
TEST CASE SYSTEM
Tên dự án | XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN GIÀY
STT | Chức năng | Tên tờ | Mô tả
1 | Đăng nhập | Test 1 | Sprint 1
2 | Xem thông tin sản phẩm | Test 1 | Sprint 1
3 | Đặt hàng | Test 2 | Sprint 1
4 | Thanh toán | Test 2 | Sprint 1
5 | Quản lý danh mục | Test 3 | Sprint 1
6 | Quản lý sản phẩm | Test 3 | Sprint 1
7 | Tìm kiếm | Test 4 | Sprint 2
8 | Quản lý tài khoản | Test 4 | Sprint 2
9 | Quản lý đơn hàng | Test 5 | Sprint 2
10 | Quản lý khuyến mãi | Test 6 | Sprint 3
11 | Quản lý tài khoản cá nhân | Test 6 | Sprint 3
12 | Báo cáo thống kê | Test 7 | Sprint 3
13 | Xem tình trạng đơn hàng | Test 7 | Sprint 3
14 | Đăng xuất | Test 7 | Sprint 3

## Test 1
ĐĂNG NHẬP
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Không nhập email | 1. Nhấn vào chức năng đăng nhập 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng nhập | Email: "" Mật khẩu: "123456" | Thông báo "Vui lòng nhập email" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
2 | Không nhập mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng nhập 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng nhập | Email: "meo@gmail.com" Mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
3 | Không nhập bất kỳ input nào | 1. Nhấn vào chức năng đăng nhập 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng nhập | Email: "" Mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
4 | Email không chính xác | 1. Nhấn vào chức năng đăng nhập 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng nhập | Email: "m@gmail.com" Mật khẩu: "123456" | Thông báo "Đăng nhập không thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
5 | Mật khẩu không chính xác | 1. Nhấn vào chức năng đăng nhập 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng nhập | Email: "meo@gmail.com" Mật khẩu: "1" | Thông báo "Đăng nhập không thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
6 | Đăng nhập thành công | 1. Nhấn vào chức năng đăng nhập 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng nhập | Email: "meo@gmail.com" Mật khẩu: "123456" | Đăng nhập thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
7 | Đi đến chức năng đăng ký | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký |  | Đi đến trang đăng ký thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
8 | Ẩn/Hiện mật khẩu | 1. Nhấn vào icon con mắt ở input mật khẩu |  | Mật khẩu trở thành kiểu text hoặc bị mã hóa thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
9 | Xem được chi tiết sản phẩm | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem |  | Hiển thị chính xác thông tin sản phẩm vừa chọn | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
10 | Tăng số lượng sản phẩm | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem 2. Nhấn button tăng số lượng |  | Số lượng sản phẩm tăng +1 đơn vị theo số lần nhấn | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
11 | Giảm số lượng sản phẩm | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem 2. Nhấn button giảm số lượng |  | Số lượng sản phẩm giảm -1 đơn vị theo số lần nhấn | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
12 | Số lượng giảm không âm | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem 2. Nhấn button tăng/giảm số lượng |  | Số lượng sản phẩm giảm luôn > 0 | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
13 | Chuyển sang mục đánh giá | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem 2. Nhấn vào mục đánh giá |  | Hiển thị mục đánh giá sản phẩm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
14 | Chuyển sang mục mô tả | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem 2. Nhấn vào mục mô tả |  | Hiển thị mục mô tả sản phẩm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
15 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem 2. Chọn số lượng sản phẩm 3. Nhấn vào button thêm |  | Thông báo "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư

## Test 2
THANH TOÁN + ĐẶT HÀNG
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Hiển thị chính xác sản phẩm cần thanh toán | 1. Nhấn vào chức năng thanh toán |  | Hiển thị chính xác sản phẩm cần thanh toán | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
2 | Không nhập tên người nhận | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu | Tên người nhận: "" Số điện thoại: "0357126534" Địa chỉ: "03 Quang Trung" Hình thức thanh toán: "Chuyển khoản" Ghi chú: "a" | Thông báo "Vui lòng nhập tên người nhận" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
3 | Không nhập số điện thoại | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu | Tên người nhận: "abc" Số điện thoại: "" Địa chỉ: "03 Quang Trung" Hình thức thanh toán: "Chuyển khoản" Ghi chú: "a" | Thông báo "Vui lòng nhập số điện thoại" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
4 | Không nhập địa chỉ chi tiết | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu | Tên người nhận: "abc" Số điện thoại: "0357126534" Địa chỉ: "" Hình thức thanh toán: "Chuyển khoản" Ghi chú: "a" | Thông báo "Vui lòng nhập địa chỉ" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
5 | Không chọn hình thức thanh toán | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn đặt hàng | Tên người nhận: "abc" Số điện thoại: "0357126534" Địa chỉ: "03 Quang Trung" Hình thức thanh toán: "" Ghi chú: "a" | Thông báo "Vui lòng chọn hình thức thanh toán" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
6 | Không nhập ghi chú | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu | Tên người nhận: "abc" Số điện thoại: "0357126534" Địa chỉ: "03 Quang Trung" Hình thức thanh toán: "Chuyển khoản" Ghi chú: "" | Tiếp tục đến trang điền thông tin thẻ | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
7 | Để trống toàn bộ input | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu | Tên người nhận: "" Số điện thoại: "" Địa chỉ: "" Hình thức thanh toán: "" Ghi chú: "" | Thông báo "đặt hàng không thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
8 | Nhập toàn bộ input | 1. Nhấn vào các input phần thông tin giao hàng 2. Nhập dữ liệu | Tên người nhận: "abc" Số điện thoại: "0357126534" Địa chỉ: "03 Quang Trung" Hình thức thanh toán: "Chuyển khoản" | Thông báo "đặt hàng thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
9 | Đi đến trang nhập thông tin ngân hàng | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhấn tiếp tục |  | Đi đến trang nhập thông tin ngân hàng | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
10 | Không nhập số thẻ | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "" Tên chủ thẻ: "NGUYEN VAN A" Ngày phát hành: "07/15" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập số thẻ" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
11 | Không nhập tên chủ thẻ | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "9704198526191432198" Tên chủ thẻ: "" Ngày phát hành: "07/15" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập tên chủ thẻ" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
12 | Không nhập ngày phát hành | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "9704198526191432198" Tên chủ thẻ: "NGUYEN VAN A" Ngày phát hành: "" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập ngày phát hành" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
13 | Không nhập số thẻ và tên chủ thẻ | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "9704198526191432198" Tên chủ thẻ: "NGUYEN VAN A" Ngày phát hành: "07/15" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập số thẻ/tên chủ thẻ" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
14 | Không nhập số thẻ và ngày phat hành | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "9704198526191432198" Tên chủ thẻ: "NGUYEN VAN A" Ngày phát hành: "07/15" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập số thẻ/ngày phát hành" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
15 | Không nhập tên chủ thẻ và ngày phát hành | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "9704198526191432198" Tên chủ thẻ: "NGUYEN VAN A" Ngày phát hành: "07/15" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập tên chủ thẻ/ngày phát hành" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
16 | Để trống toàn bộ input | 1. Chọn hình thức thanh toán chuyển khoản 2. Nhập dữ liệu | Số thẻ: "" Tên chủ thẻ: "" Ngày phát hành: "" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập tên chủ thẻ/số thẻ/ngày phát hành" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
17 | Để quá thời gian thanh toán | 1. Không xác nhận thanh toán khi thời gian kết thúc |  | Hủy thanh toán Thông báo "Quá thời hạn thanh toán" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
18 | Chọn mã khuyến mãi | 1. Nhấn vào mã khuyến mãi 2. Chọn mã khuyến mãi |  | Hiển thị danh sách mã khuyến mãi | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
19 | Áp dụng mã chưa đạt điều kiện | 1. Nhấn vào mã khuyến mãi 2. Chọn mã khuyến mãi 3. Sao chép mã 4. Dán mã 5. Nhấn áp dụng |  | Thông báo "Mã khuyến mãi không hợp lệ" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
20 | Áp dụng mã đạt điều kiện | 1. Nhấn vào mã khuyến mãi 2. Chọn mã khuyến mãi 3. Sao chép mã 4. Dán mã 5. Nhấn áp dụng |  | Thành tiền tự động tính theo công thức: tổng tiền sản phẩm trong giỏ hàng - giá trị của mã khuyến mãi | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
21 | Hủy thanh toán | 1. Nhấn hủy thanh toán |  | Hiển thị thông báo xác nhận hủy thanh toán | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
22 | Đóng xác nhận hủy thanh toán | 1. Nhấn đóng |  | Tiếp tục trang thanh toán qua ngân hàng | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
23 | Xác nhận hủy thanh toán | 1. Nhấn xác nhận hủy |  | Quay lại trang chủ | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
24 | Không nhập OTP | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn thanh toán | OTP: "" | Thông báo "Quý khách vui lòng nhập mã OTP" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
25 | Nhập sai OTP | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn thanh toán | OTP: "123" | Thông báo "OTP không hợp lệ" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
26 | Nhập đúng OTP | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn thanh toán | OTP: "123456" | Thanh toán thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
27 | Hủy đặt hàng | 1. Nhấn hủy |  | Hiển thị thông báo xác nhận hủy đặt hàng | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư

## Test 3
QUẢN LÝ DANH MỤC
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Xem được danh sách danh mục | 1. Chọn chức năng quản lý danh mục |  | Xem được danh sách các danh mục | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
2 | Chọn nhiều danh mục | 1. Chọn hơn 1 danh mục trong danh sách |  | Chọn được nhiều danh mục cùng lúc | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
3 | Thêm danh mục | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button gửi | Tên: "Combo" | Thêm danh mục thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
4 | Xem danh mục vừa thêm | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Chọn xem 4. Nhấn button gửi | Tên: "Combo" | Hiển thị thông tin danh mục vừa thêm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
5 | Thêm danh mục liên tục | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Chọn tiếp tục tạo mới 4. Nhấn button gửi | Tên: "Combo" | Sau khi thông báo thêm danh mục thành công, quay trở lại trang thêm mới | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
6 | Cập nhật danh mục | 1. Chọn danh mục cần sửa 2. Chọn hành động 3. Chọn sửa 4. Sửa danh mục 5. Nhấn button gửi | Tên: "Combo" Cập nhật: "Com" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
7 | Xóa danh mục | 1. Chọn danh mục cần sửa 2. Chọn hành động 3. Chọn xóa |  | Hiển thị xác nhận "Bạn có chắc muốn xóa mục này" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
8 | Hủy xác nhận xóa danh mục | 1. Chọn hủy |  | Hủy xóa danh mục | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
9 | Xác nhận xóa danh mục | 1. Chọn xác nhận |  | Thông báo "Xóa thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
10 | Xuất danh sách danh mục | 1. Chọn xuất ra |  | Tải xuống danh sách danh mục bằng file | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
QUẢN LÝ SẢN PHẨM
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
11 | Tìm kiếm sản phẩm | 1. Nhấn lọc 2. Nhập ID sản phẩm 3. Nhấn tìm kiếm | ID: "1" | Lọc sản phẩm có ID cần tìm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
12 | Đến trang thêm sản phẩm | 1. Nhấn vào button thêm sản phẩm |  | Đến trang thêm sản phẩm thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
13 | Không nhập tên sản phẩm | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
14 | Không nhập giá sản phẩm | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
15 | Không nhập số lượng sản phẩm | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "" | Thông báo "Thêm sản phẩm thất bại" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
16 | Không nhập mô tả sản phẩm | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
17 | Không nhập danh mục | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
18 | Không tải hình ảnh sản phẩm lên | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
19 | Không nhập 2 input bất kỳ trong đó có ít nhất 1 input không được để trống | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "" Tên: "" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
20 | Không nhập 2 input bắt kỳ trong đó không có input không được để trống | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
21 | Không nhập 3 input bất kỳ trong đó có ít nhất 1 input không đươc để trống | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
22 | Không nhập 3 input bắt kỳ trong đó không có input không được để trống | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
23 | Không nhập 4 input bất kỳ trong đó có ít nhất 1 input không đươc để trống | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
24 | Không nhập bất kỳ input nào | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "" Số lượng: "" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
25 | Nhập hết tất cả input | 1. Đi đến trang thêm sản phẩm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button thêm | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
26 | Đến trang cập nhật sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa |  | Đi đến trang cập nhật sản phẩm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
27 | Không nhập tên sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
28 | Không nhập giá sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
29 | Không nhập số lượng sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "" | Thông báo "Thêm sản phẩm thất bại" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
30 | Không nhập mô tả sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
31 | Không nhập danh mục | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
32 | Không tải hình ảnh sản phẩm lên | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
33 | Không nhập 2 input bất kỳ trong đó có ít nhất 1 input không được để trống | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "" Tên: "" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
34 | Không nhập 2 input bắt kỳ trong đó không có input không được để trống | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
35 | Không nhập 3 input bất kỳ trong đó có ít nhất 1 input không đươc để trống | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
36 | Không nhập 3 input bắt kỳ trong đó không có input không được để trống | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
37 | Không nhập 4 input bất kỳ trong đó có ít nhất 1 input không đươc để trống | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
38 | Không nhập bất kỳ input nào | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "" Tên: "" Mô tả: "" Ảnh sản phẩm: "" Giá: "" Số lượng: "" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
39 | Nhập hết tất cả input | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Thêm sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
40 | Không nhập bất kỳ input nào | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Cập nhật sản phẩm thất bại" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
41 | Nhập hết tất cả input | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn sửa | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.jpg" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Thông báo "Cập nhật sản phẩm thành công" | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
42 | Xóa sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm 2. Nhấn hành động 3. Chọn xóa |  | Hiện form xác nhận xóa sản phẩm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
43 | Xác nhận xóa sản phẩm | 1. Chọn xóa 2. Nhấn gửi |  | Xóa sản phẩm thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
44 | Hủy xác nhận xóa sản phẩm | 1. Chọn xóa 2. Nhấn hủy |  | Hủy xóa, quay lại trang quản lý sản phẩm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
45 | Chọn đuôi ảnh khác jpg | 1. Nhấn chọn ảnh 2. Chọn ảnh có đuôi khác jpg | Nhóm sản phẩm: "Đồ ăn nhanh" Tên: "gà" Mô tả: "ngon" Ảnh sản phẩm: "a.png" Giá: "45000" Số lượng: "20" | Ảnh không xem được | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư

## Test 4
ĐĂNG KÝ
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Không nhập tên đăng nhập | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
2 | Không nhập email | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng nhập email" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
3 | Không nhập mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
4 | Không nhập xác nhận mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
5 | Xác nhận mật khẩu sai | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12" | Thông báo "Đăng ký không thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
6 | Không nhập tên đăng nhập và email | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập/email" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
7 | Không nhập tên đăng nhập và mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng tên đăng nhập/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
8 | Không nhập tên đăng nhập và xác nhận mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
9 | Không nhập tên đăng nhập và xác nhận mật khẩu sai | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "123" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
10 | Không nhập email và mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng nhập email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
11 | Không nhập email và xác nhận mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
12 | Không nhập email và xác nhận mật khẩu sai | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "15" | Thông báo "Vui lòng nhập email" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
13 | Không nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
14 | Không nhập tên đăng nhập, email và mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "12345" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập/email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
15 | Không nhập tên đăng nhập, email và xác nhận mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập/email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
16 | Không nhập email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
17 | Nhập trùng email đã đăng ký | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "meo@gmail.com" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456" | Thông báo "Đăng ký không thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
18 | Nhập không đúng định dạng email | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "gmail.com" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456" | Thông báo "Đăng ký không thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
19 | Nhập mật khẩu ít hơn 6 ký tự | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "abc" Email: "e@gmail.com" Mật khẩu: "1234" Xác nhận mật khẩu: "1234" | Thông báo "Đăng ký không thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
20 | Nhập tên đăng nhập quá 225 ký tự | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "123…26" | Thông báo "Đăng ký không thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
21 | Không nhập bất kỳ input nào | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "" Email: "" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "" | Thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập/email/mật khẩu" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
22 | Đăng ký thành công | 1. Nhấn vào chức năng đăng ký 3. Nhập dữ liệu 2. Nhấn button đăng ký | Tên đăng nhập: "anhthu" Email: "meo@gmail.com" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456" | Đăng ký thành công | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
23 | Ẩn/Hiện mật khẩu | 1. Nhấn vào icon con mắt ở input mật khẩu hoặc xác nhận mật khẩu |  | Mật khẩu trở thành kiểu text hoặc bị mã hóa thành công | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
24 | Quay lại đăng nhập | 1. Nhấn vào button Trở lại |  | Trở lại trang đăng nhập | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
TÌM KIẾM
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
25 | Nhập được dữ liệu tìm kiếm | 1. Nhấn vào input tìm kiếm 2. Nhập dữ liệu | "bún" | Nhập được dữ liệu vào input tìm kiếm | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
26 | Chuyển sang trang tìm kiếm | 1. Nhấn vào input tìm kiếm 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn button tìm kiếm | "bún" | Chuyển sang trang tìm kiếm với dữ liệu vừa nhập | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
27 | Hiển thị sản phẩm tìm kiếm |  | "bún" | Hiển thị danh sách các sản phẩm đúng với từ khóa cần tìm | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
28 | Xem được chi tiết sản phẩm | 1. Nhấn vào sản phẩm muốn xem |  | Hiển thị chính xác thông tin sản phẩm vừa chọn | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
29 | Xem được danh sách tài khoản | 1. Chọn chức năng quản lý tài khoản |  | Hiển thị danh sách các tài khoản | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
30 | Tim kiếm tài khoản | 1. Nhấn lọc 2. Nhập ID tài khoản 3. Nhấn tìm kiếm | ID: "admin" | Hiện thị tài khoản có ID cần tìm | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
31 | Thêm mới admin | 1. Chọn chức năng thêm mới |  | Đi đến trang thêm mới admin | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
32 | Không nhập tên đăng nhập | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Trường tên đăng nhập là bắt buộc" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
33 | Không nhập tên | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Trường tên là bắt buộc" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
34 | Không chọn ảnh đại diện | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
35 | Không nhập mật khẩu | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Trường mật khẩu là bắt buộc" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
36 | Không nhập xác nhận mật khẩu | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Trường xác nhận mật khẩu là bắt buộc" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
37 | Không nhập vai trò | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
38 | Không nhập quyền hạn | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
39 | Xác nhận mật khẩu không chính xác | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "1" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Giá trị xác nhận của trường mật khẩu không khớp" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
40 | Nhập toàn bộ input | 1. Chọn chức năng thêm mới 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn gửi | Tên đăng nhập: "abc" Tên: "a" Ảnh đại diện: "a.jpg" Mật khẩu: "12345" Xác nhận mật khẩu: "12345" Vai trò: "administrator" Quyền hạn: "all permission" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
41 | Xóa admin | 1. Chọn admin 2. Chọn hành động 3. Nhấn xóa |  | Xóa thành công admin | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư

## Test 5
QUẢN LÝ GIỎ HÀNG
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Tăng giảm số lượng | 1. Nhấn vào button tăng/giảm số lượng |  | Số lượng tăng/giảm thành công | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
2 | Số lượng không âm | 1. Nhấn vào button tăng/giảm số lượng |  | Số lượng giảm xuống > 0 | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
3 | Thành tiền thay đổi theo số lượng sản phẩm | 1. Nhấn vào button tăng/giảm số lượng |  | Thành tiền tự động tính theo công thức: đơn giá sản phẩm * số lượng sản phẩm | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
4 | Tổng tiền trong giỏ hàng thay đổi theo số lượng sản phẩm | 1. Nhấn vào button tăng/giảm số lượng |  | Tổng tiền giỏ hàng tự động tính theo công thức: tổng thành tiền trong giỏ hàng | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
5 | Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | 1. Nhấn vào button xóa sản phẩm |  | Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
6 | Thanh toán sản phẩm | 1. Nhấn vào button thanh toán |  | Đi đến trang thanh toán | Pass | 2023-10-03 | Thư | Pass | 2023-10-05 | Thư
QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
7 | Xem được danh sách đơn hàng | 1. Chọn chức năng quản lý đơn hàng |  | Xem thông tin danh sách đơn hàng | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
8 | Tìm kiếm đơn hàng | 1. Nhấn lọc 2. Nhập ID khách hàng 3. Nhấn tìm kiếm | ID: "thuanh" | Hiện thị đơn hàng của khách hàng có ID cần tìm | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
9 | Xuất file danh sách đơn hàng | 1. Nhấn xuất ra |  | File danh sách đơn hàng tự động tải xuống máy | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư
10 | Xuất file theo lựa chọn | 1. Chọn các đơn hàng cần xuất 2. Nhấn xuất |  | File danh sách đơn hàng lựa chọn tự động tải xuống máy | Pass | 2023-10-18 | Thư | Pass | 2023-10-20 | Thư

## Test 6
QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Xem được danh sách khuyến mãi | 1. Chọn chức năng quản lý khuyến mãi |  | Hiển thị danh sách khuyến mãi | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
2 | Đi đến trang thêm khuyến mãi | 1. Chọn chức năng thêm |  | Đến trang thêm khuyến mãi | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
3 | Không nhập sản phẩm áp dụng | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
4 | Không nhập tên khuyến mãi | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
5 | Không nhập giảm giá | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
6 | Không nhập ngày bắt đầu | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
7 | Không nhập ngày kết thúc | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
8 | Nhập đầy đủ input | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
9 | Đi đến trang câp nhật khuyến mãi | 1. Chọn sản phẩm cần cập nhật 2. Chọn hành động 3. Chọn sửa |  | Đi đến trang cập nhật khuyến mãi | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
10 | Không nhập sản phẩm áp dụng | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
11 | Không nhập tên khuyến mãi | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
12 | Không nhập giảm giá | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
13 | Không nhập ngày bắt đầu | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
14 | Không nhập ngày kết thúc | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
15 | Không nhập bất kỳ input và có ít nhất 1 input không được để trông | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Vui lòng chọn một mục trong danh sách" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
16 | Nhập đầy đủ input | 1. Nhập dữ liệu 2. Nhấn gửi | Sản phẩm áp dụng: "Phở" Tên: "a" Giảm giá: "10%" Áp dụng từ: "01/10/2023" Hết hạn: "31/12/2023" | Thông báo "Lưu thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
17 | Tìm kiếm khuyến mãi | 1. Chọn lọc 2. Nhập ID 3. Chọn tìm kiếm | ID: "1" | Hiển thị danh sách khuyến mãi theo ID cần tìm | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
18 | Xuất file danh sách khuyến mãi | 1. Nhấn xuất ra |  | File excel danh sách khuyến mãi tự động tải xuống máy | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
19 | Xuất file theo lựa chọn | 1. Chọn các khuyến mãi cần xuất 2. Nhấn xuất |  | File excel danh sách khuyến mãi lựa chọn tự động tải xuống máy | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
20 | Không nhập số điện thoại | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "01/01/2001" Địa chỉ: "Đà Nẵng" Ảnh: "a.jpg" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
21 | Không nhập địa chỉ | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "0384585652" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "01/01/2001" Địa chỉ: "" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
22 | Không nhập ngày sinh | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "0384585652" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "" Địa chỉ: "Đà Nẵng" Ảnh: "a.jpg" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
23 | Không nhập số điện thoại và địa chỉ | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "" Địa chỉ: "Đà Nẵng" Ảnh: "a.jpg" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
24 | Không chọn ảnh | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "0384585652" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "01/01/2001" Địa chỉ: "Đà Nẵng" Ảnh: "" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
25 | Không nhập số điện thoại và chọn ảnh | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "01/01/2001" Địa chỉ: "Đà Nẵng" Ảnh: "" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
26 | Không nhập địa chỉ và chọn ảnh | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "0384585652" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "01/01/2001" Địa chỉ: "" Ảnh: "" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
27 | Không nhập bất kỳ input nào | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "" Địa chỉ: "" Ảnh: "" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11
28 | Nhập toàn bộ input | 1. Nhấn vào chức năng sửa hồ sơ 2. Nhập dữ liệu 3. Nhấn lưu | Số điện thoại: "0384585652" Giới tính: "Nữ" Ngày sinh: "01/01/2001" Địa chỉ: "Đà Nẵng" | Thông báo "Chỉnh sửa thành công" | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11

## Test 7
QUẢN LÝ THỐNG KÊ
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Thống kê số lượng đơn hàng | 1. Chọn chức năng quản lý đơn hàng 2. Xem thống kê |  | Thống kê tổng số lương đơn hàng | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
2 | Thống kê số lượng tài khoản | 1. Chọn chức năng quản lý tài khoản 2. Xem thống kê |  | Thống kê tổng số lương tài khoản | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
3 | Thống kê danh mục | 1. Chọn chức năng quản lý danh mục 2. Xem thống kê |  | Thống kê tổng số lương danh mục | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
4 | Thống kê sản phẩm | 1. Chọn chức năng quản lý sản phẩm 2. Xem thống kê |  | Thống kê tổng số lương sản phẩm | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
XEM TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
5 | Xem danh sách đơn hàng | 1. Chọn chức năng xem tình trạng đơn hàng |  | Xem được danh sách đơn hàng | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
6 | Lọc đơn hàng đang xác nhận | 1. Chọn chức năng xem tình trạng đơn hàng 2. Chọn đơn hàng đang xác nhận |  | Xem được danh sách đơn hàng đang xác nhận | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
7 | Lọc đơn hàng hoàn thành | 1. Chọn chức năng xem tình trạng đơn hàng 2. Chọn đơn hàng hoàn thành |  | Xem được danh sách đơn hàng hoàn thành | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư
ĐĂNG XUẤT
ID | Test cases | Test steps | Test data | Expected Result | Actual Result
[5 empty] | Lần 1 |  |  | Lần 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày test | Người test | Trạng thái | Ngày test | Người test
8 | Đăng xuất tài khoản | 1. Nhấn vào hình người dùng 2. Chọn đăng xuất |  | Đăng xuất tài khoản thành công | Pass | 2023-11-08 | Thư | Pass | 2023-11-11 | Thư